# TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

| 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Performance dos alunos |  |
| Descrição | Projeto para a analise e criação de novo método de ensino |  |
| Patrocinador | Diretor da instituição |  |
| Gerente de Projeto | Roger Walter |  |
| Recursos da Equipe do Projeto | Alunos Professores Ciclano da TI |  |

2.0 RAZÕES DE NEGÓCIO PARA O PROJETO

- Médias dos alunos estão ficando abaixo do esperado; - Universidade está querendo melhorar o método de ensino; - Universidade está querendo ter mais visibilidade com as notas;

3.0 OBJETIVOS DO PROJETO (OBJETIVO)

- Criar um mecanismo onde mostra o quanto de horas precisa ter para conseguir a nota desejada; - Mostrar para os professores qual das 3 informações causa mais impacto nas notas;

4.0 ESCOPO

- Analisar os dados obtidos e verificar qual dos 3 pilares mais influência na nota dos alunos; - Não iremos mudar o método de ensino e sim mostrar onde de fato está o gargalo da empresa.

| 5.0 PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| NOME | Análise dos dados |
| Algoritmo de previsão de nota | Algoritmo que prevê a nota do aluno dependendo de como vai ser o estudo dele; |
| Treinar os professores para mostrar aos alunos como está as notas e as horas de estudo | Capacitar os professores para estarem aptos a analisar os dados. |
| ... |  |

| 6.0 DATAS MARCOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | EVENTOS/MARCOS | DATAS |
| 1 | Analise dos bancos de dados | Data de abertura + 15 dias |
| 2 | Versão 1 do algoritmo | Data de abertura + 30 dias |
| 3 | Versão final do algoritmo | DA +45 dias |
| 4 | Treinamento | ... |
| 5 | Implementação do sistema | ... |
|  |  | ... |
|  |  | ... |
| ... |  |  |

| 7.0 ASSUNTOS CHAVE |  |
| --- | --- |
| SEVERIDADE | DESCRIÇÃO |
| 9 | Comportamento dos alunos |
| 5 | Implementação |
| 7 | Justificativa das notas baixas |
| 10 | Volume de estudo para alcançar a meta de 50% |

| 8.0 RISCOS |  |
| --- | --- |
| SEVERIDADE | DESCRIÇÃO |
| 10 | Problemas nos dados dos alunos |
| 7 | Rotatividade da instituição |
| 8 | Problemas na implementação |
|  | ... |

9.0 CRITÉRIOS DE SUCESSO DO PROJETO (DEVEM SER MENSURÁVEIS)

- Alcançar a média de nota dos alunos em 70%

10.0 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- Rotatividade dos alunos; - Mudança de comportamento;

11.0 CANCELAR ASSINAR

Patrocinador do Projeto: Diretor da Instituição Data: 01/09/2025